## Slide 1: プロダクト部 Q3プロジェクト進捗報告（第3四半期）
報告者：プロダクト部 2026年10月

## Slide 2: 今期の概要
今期は会員システムのリニューアル、アプリ新バージョンのリリース、データダッシュボードの公開を主な事業として実施し、その他にも継続的な改善を行いました。全体として予定どおり進捗しており、1件を除き大きな問題はありません。以下に詳述します。

## Slide 3: 各プロジェクトの進捗
プロジェクト | 予定 | 実績 | 状況
会員システムのリニューアル | 9月15日 | 9月22日 | 約1週間遅延
アプリ v3.2 | 8月30日 | 8月30日 | 完了
データダッシュボード | 9月30日 | 9月28日 | 予定より2日早く公開
問い合わせ対応の改善 | 9月10日 | 9月10日 | 完了

## Slide 4: 会員システムのリニューアル
会員システムのリニューアルは9月22日に公開し、予定より約1週間遅延しました。
リニューアル後、新規会員登録率が3.1%から4.0%に改善し、成約率の向上効果は大きいと考えます。
ポイント制度のルールも併せて見直しましたが、移行は円滑で、既存会員からの問い合わせ・クレームはほとんど発生しませんでした。
今後は会員ランクの計算ロジックを再確認し、境界ケースの有無を検証します。

## Slide 5: アプリ v3.2のリリース
アプリv3.2は8月30日に予定どおり公開しました。
公開後のユーザーの反応は概ね良好で、クラッシュ率は0.3%程度まで低下し、大きく改善しました。
週間アクティブユーザーも大きく伸びています（右のグラフ参照）。
Chart: 週間アクティブユーザー（万人）
| 7月 | 8月 | 9月
週間アクティブユーザー（万人） | 12.4 | 13.1 | 14.6

## Slide 6: 出てきた課題
会員システムのAPI連携に想定以上の工数を要しました。
テスト環境が頻繁に不安定となり、再デプロイを繰り返しました。
デザイン修正の重複によるフロント側の手戻りが発生しました。

## Slide 7: 第4四半期の予定
会員システム第2弾：会員ランクおよび特典センターを11月末にリリース予定。
アプリv3.3：パフォーマンス改善とお知らせセンターを中心に、12月中旬に公開予定。
データダッシュボード：チャネル別コンバージョン分析を追加し、12月に公開予定。

## Slide 8: サポートしてほしいこと
1）テスト環境の安定化について、インフラチームのご支援をお願いします。
2）デザインレビューの前倒し（開発スケジュール策定前）をご検討ください。
3）来期は人員が不足するため、QA要員1名の調整をご検討ください。
ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

## Slide 9: まとめと次のステップ
今期は会員システムリニューアル・アプリv3.2・データダッシュボードを予定どおりほぼ完了しました。
課題はAPI連携の工数超過、テスト環境の不安定、デザイン修正の手戻りで、会員システムが約1週間遅延しました。
第4四半期は会員システム第2弾（11月末）、アプリv3.3（12月中旬）、ダッシュボード拡張（12月）を公開予定です。
テスト環境の安定化、デザインレビューの前倒し、QA要員1名の調整についてご支援をお願いします。