## Slide 1: 产品部2026年第三季度项目进度汇报
汇报人：产品部 2026年10月

## Slide 2: 本季度概况
本季度完成三项重点工作：会员系统改版、移动端新版本发布、数据看板上线，另有多项日常优化。各项工作总体按计划推进，仅一项略有延期，以下逐项汇报。

## Slide 3: 各项目进度情况
项目 | 计划完成 | 实际完成 | 状态
会员系统改版 | 9月15日 | 9月22日 | 延期约一周
移动端 v3.2 | 8月30日 | 8月30日 | 如期完成
数据看板 | 9月30日 | 9月28日 | 提前两天完成
客服工单优化 | 9月10日 | 9月10日 | 按期完成

## Slide 4: 会员系统改版
会员系统改版已于9月22日上线，较原计划延期约一周。
改版后新会员注册转化率由3.1%提升至4.0%，成效明显。
积分规则同步调整，老会员反馈平稳。
后续将再次核查会员等级计算逻辑，排查边界情况。

## Slide 5: 移动端v3.2发布
移动端v3.2于8月30日按期发布。
发布后用户反馈整体良好，崩溃率降至约0.3%，较此前明显改善。
周活跃用户持续增长（见右图）。
Chart: 周活跃用户（万）
| 7月 | 8月 | 9月
周活跃用户（万） | 12.4 | 13.1 | 14.6

## Slide 6: 遇到的问题
会员系统延期约一周：接口联调进度慢于预期。
测试环境不稳定、设计稿多轮修改，前端返工较多。
改进措施：提前对齐接口文档、稳定测试环境、设计评审前移。

## Slide 7: 第四季度计划
会员系统二期：会员等级与权益中心，计划11月底发布。
移动端v3.3：性能优化与消息中心，计划12月中旬上线。
数据看板：新增按渠道的转化分析，预计12月推出。

## Slide 8: 需要支持的地方
1）测试环境稳定性问题，请运维协助处理
2）建议设计评审流程前移至开发排期之前
3）下季度人手紧张，恳请协调一名测试人员
谢谢大家！

## Slide 9: 总结与下一步
本季度三项重点工作完成，仅会员系统改版延期约一周，移动端v3.2与数据看板均按期或提前上线。
第四季度推进会员系统二期、移动端v3.3及数据看板渠道转化分析。
恳请在测试环境、设计评审流程与测试人手方面继续给予支持。