## Slide 1: 產品部第三季專案進度報告
報告人：產品部 2026年10月

## Slide 2: 本季概況
本季完成會員系統改版、App 新版本發布與數據儀表板推出三項主要工作，另有多項小型改善。整體進度大致符合計畫，僅一項稍微延後，詳情說明如下。

## Slide 3: 各專案進度
專案 | 預計完成 | 實際完成 | 狀態
會員系統改版 | 9月15日 | 9月22日 | 延後約一週
App v3.2 | 8月30日 | 8月30日 | 如期完成
數據儀表板 | 9月30日 | 9月28日 | 提早兩天上線
客服工單改善 | 9月10日 | 9月10日 | 如期完成

## Slide 4: 會員系統改版
會員系統改版已於9月22日推出，較原定計畫延後約一週。
改版後新會員註冊轉換率由3.1%提升至4.0%，成效明顯。
點數規則一併調整，舊會員端並無明顯客訴。
後續將再次檢查會員等級計算邏輯，確認邊界情況。

## Slide 5: App v3.2發布
App v3.2已於8月30日如期發布。
發布後使用者回饋整體良好，閃退率降至約0.3%，較先前明顯改善。
週活躍使用者持續成長（見右圖）。
Chart: 週活躍使用者（萬）
| 7月 | 8月 | 9月
週活躍使用者（萬） | 12.4 | 13.1 | 14.6

## Slide 6: 遇到的問題
一、會員系統 API 串接進度落後。
二、測試環境不穩定，須反覆重新部署。
三、設計稿多次修改，造成前端重工。

## Slide 7: 第四季計畫
會員系統二期：會員等級與權益中心，預計11月底發布。
App v3.3：效能改善與通知中心，預計12月中旬上線。
數據儀表板：新增依通路的轉換分析，預計12月推出。

## Slide 8: 需要支援的地方
一、測試環境穩定性，請維運協助處理。
二、設計審查流程提前至開發排程之前。
三、下季人力較為吃緊，請協調一位測試人員。
謝謝大家！

## Slide 9: 總結與下一步
本季三項主要工作完成，僅會員系統改版延後約一週，其餘如期或提早完成。
第四季將依計畫推出會員系統二期、App v3.3 與數據儀表板通路轉換分析。
針對本季問題，將提早對齊 API 文件、改善測試環境並提前安排設計審查。
謝謝大家！